大连高新区海绵城市三年(2018-2020)

建设方案

目 录

第1章.总则	1

1.1 项目背景	1

1.2 城市概况	2

1.2.1 区位条件	2

1.2.2 自然地理条件	3

1.2.3 经济社会概况	6

1.3 规划依据	7

1.3.1 法律、法规	7

1.3.2 规范、规程	7

1.3.3 规划和相关文件	8

1.4 项目原则	8

1.5 建设范围	10

1.6 建设期限	10

第2章.规划目标	11

2.1 规划目标与定位	11

2.1.1 规划目标	11

2.1.2 规划定位	11

2.1.3 规划指标体系	12

第3章.建设方案与工作计划	16

3.1 建设方案	16

3.1.1 海绵型建筑与小区	16

3.1.2 海绵型道路	16

3.1.3 海绵型公园与绿地	16

3.1.4 防洪与河道治理	17

3.1.5 内涝防治	17

3.1.6 雨污水管网建设	17

3.2 工作计划	18

第4章.建设项目库与投资估算	19

4.1 海绵型建筑与小区项目	19

4.2 海绵型道路类项目	20

4.3 海绵型公园绿地类项目	20

4.4 防洪与河道治理类项目	21

4.5 内涝防治项目	22

4.6 雨水管网建设项目	23

4.7 指标分解和建设目标完成度	24

4.8 项目投资汇总	25

第5章.组织领导与责任分工	27

5.1 组织领导	27

5.2 职责分工	27

# 总则

项目背景

根据习近平总书记关于“加强海绵城市建设”的讲话精神，及《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）、《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发（2012）3号）、《水污染防治行动计划》（国发（2015）17号）等国家法规政策要求，大力推进建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”建设，是党和国家建设生态文明的大力举措。将海绵城市的理念融入到规划、工程设计、建设的各过程中，不仅可以节约水资源，保护和改善城市生态环境，促进生态文明建设，更体现了各级城市规划、工程设计中应顺应自然规律、因地制宜、天人和谐的设计理念和保护生态的意识。

在此背景下，全国开展了海绵城市的试点及建设工作，国家也在政策方面进一步完善，先后出台了《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号)、《辽宁省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》(辽政办发〔2016〕10号)、《辽宁省住房和城乡建设厅关于全面推进海绵城市建设工作的通知》(辽住建〔2016〕21号)。

根据上述要求，基于《大连市海绵城市建设三年发展工作方案（2018-2020年）》，编制《大连高新区海绵城市三年(2018-2020)建设方案》，制定大连高新区海绵城市建设原则、目标，提出适合区域特点、能够解决实际问题的海绵城市建设模式，划分确定海绵城市管控分区，基于模型分析等方法分解海绵城市管控指标，细化海绵城市开发建设要点，综合应用“渗、滞、蓄、净、用、排”技术措施，系统统筹解决区域水生态、水环境、水安全和水资源问题，并为下一步工作提供依据，为大连高新区建设提供管控指标，以保证海绵城市建设的顺利开展。

城市概况

大连高新技术产业园区位于大连市西南部，距大连国际机场5公里，距大连港7公里，距大连火车站4.5公里，距沈大高速公路口15公里。大连高新区是1991年3月经国家批准建立的首批国家级高新技术产业开发区。由七贤岭产业化基地、海外学子创业园、软件园、旅顺南路软件产业带、龙头分园等发展区域组成。

### 区位条件

高新区是大连市对外开放的先导区、科技兴市的示范区，也是大连市高新技术产业集聚区。园区经过20多年的发展，已经成为大连市高新技术产业聚集的基地、自主创新平台，成为国内软件产业集聚度和国际化程度最高的区域，成为大连市软件和服务外包的核心区，也是辽宁沿海经济带重点发展区域。先后荣获国家先进高新区、国家“科技兴贸创新基地”、“海外高层次人才创新创业基地”、“中国十佳特色游戏产业基地”、“科技型中小企业技术创新基金工作先进单位”等多项荣誉称号。

### 自然地理条件

地形地貌

大连市位于辽东半岛南部，北濒渤海，南临黄海，形成两海之间丘陵起伏的半岛地形。渤海与黄海之间最窄的大连地峡，仅4.6公里，在区境东北部大连湾与毛茔子一带。

图1-1 大连市地形地貌图

大连市内山地丘陵多，平原低地少，整个地形为北高南低，北宽南窄；地势由中央轴部向东南和西北两侧的黄、渤海倾斜，面向黄海一侧长而缓。

大连高新技术产业园区位于西南部，为千山山脉向西南的延伸段。黄海岸段小平岛至老偏岛海底地形平坦，海岸陡峭，水深40米上下，底质以泥、泥砂、贝砾为主。

地质水文

（1）地质条件

大连高新技术产业园区的地质、地貌同辽东半岛一样，先后经历鞍山运动、燕辽运动、加里东运动、华力西运动、印支运动、燕山运动和喜马拉雅诸次构造运动演化塑造而成。区境位于纬向构造带和新华夏系第二巨型隆起带的复合部位，地质构造复杂。

境内地层依据地层生成的时代和岩石组合特征，由老至新，划分为青白口系、震旦系、寒武系和第四系等4个地层系统。青白口系地层不全，只有南芬组地层出露。震旦系地层分布最广，寒武系地层不发育，只有下统。第四系地层较发育，有中、上更新统和全新统。

区境岩石多为沉积岩，且以炭酸盐类为主；其次，为粘土岩类和硅类岩类。这类岩石都遭受轻微区域变质作用，形成变质岩，如石英岩、大理岩、千枚岩等。另有海相沉积物形成的石灰岩，以及近海滨沉积物。侵入岩仅有辉绿岩。岩石分布，大体以旅大公路北路为界，以南主要是石英岩和板岩，在靠近公路处夹杂少部分石灰岩和辉绿岩；以北多为石灰岩，有的侵入少部分的基性岩。

（2）水文条件

大连高新技术产业园区位于辽东半岛南部。海湾内为规则半日潮，潮差3～4米。海湾1月平均气温-3～-10℃，8月平均气温24℃，年平均气温8～11℃。秋冬季多为北风和西北风，夏季多为南风和东南风。海水严冬不冻，适宜船舶进出，投锚靠舶。湾内海流缓慢，温度适宜，水质肥沃，宜于海生物的生长。

气候特征

大连高新技术产业园区属北半球暖温带半湿润季风气候区，大陆度在58以上，属大陆性气候范畴，且风向的季节变化非常明显，风速较大，又具有季风气候特征。但由于三面环海，时节晚于内陆，又具一些海洋性气候的特色。故冬无严寒、夏无酷暑、秋温高于春温，冬春两季风速较大。年平均气温一般在10.1～11.2℃之间，1月份最冷，月平均气温－2.9～－6.2℃；8月份最热，月平均气温23.9～24.7℃。气温的年较差（最热月与最冷月平均气温之差）在27～31℃之间变化。气温的日较差（日最高气温与最低气温之差）年平均在6.8～10.3℃之间。境内地面的年辐射总量年平均为115.6千卡/平方厘米。年日照时数为2610～2740小时。年日照时数率为60～62%。4月中旬至10月中旬为无霜期。11月初见秋霜，至翌年4月中旬终止。平均全年无霜期190天左右。全区年均降水量662毫米。年、季的主导风向是北风和东南风。相对湿度全年平均为68%。年平均蒸发量在1450～1600毫米，是年降水量的2～3倍。

地震烈度

大连地区地震活动主要受金州断裂控制，根据历史资料，本区域未发生过 5 级或 5 级以上地震，拟选址区域处于构造相对稳定地块。根据“中国地震烈度区划图(1990)”中的区划，本区域地震烈度属于7度区，设计基本地震加速度值为 0.1g，设计地震分组为第一组，中软场地。

河湖水系

凌水河：位于大连城市中心区西南端，发源于横山，自西北向东南，过旅顺南路后入海，河长11.7km，流域面积30km2，在中心区外，有一座供城市用水的凌水水库，库容138.4万立方米。

### 经济社会概况

大连高新区是软件和服务外包产业的核心区，同时也是辽宁沿海经济带重点发展区域，软件和服务外包产业呈高端化、规模化、集群化发展。规划建设有大连软件园、七贤岭现代服务业核心功能区、河口国际软件园、黄泥川·天地软件园和华信软件园等多个专业软件园。软件和服务外包产业实力、规模和创新能力走在全国前列。

大连高新区注重生态与人文环境的打造，追求人、自然与产业发展的高度融合，是通过ISO14000环境管理体系认证的绿色园区。多年来，大连高新区以“又要高、又要新”为发展目标，紧扣“创新”、“创业”两大主题，发展成为沿海经济带开发开放战略中创新能力最强、特色产业最鲜明、经济建设最活跃的地区之一，成为大连市经济发展中新的增长极。

规划依据

### 法律、法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国水污染防治法》

（4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》

（5）《中华人民共和国水法》

（6）《建设部城市规划编制办法》

（7）《城市规划编制办法实施细则》

### 规范、规程

（1）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

（2）《城市给水工程规划规范》GB50282-98

（3）《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

（4）《污水综合排放标准》GB8978-1996

（5）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2005

（6）《地面水环境质量标准》GB3838-2002

（7）《景观娱乐用水水质标准》GB12941-91

（8）《室外给水设计规范》GB50013-2006

（9）《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016版）

（10）《城市居民生活用水量标准》GBT50331-2002

（11）《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137-90

（12）《城市规划基本术语标准》GB/T50280-98

### 规划和相关文件

（1）《大连市城市总体规划（2013～2020）》大连市人民政府

（2）《大连市中心城区（金州新区、旅顺口区除外）海绵城市专项规划（2016-2030）》大连市市政设计研究院有限责任公司

（3）《大连市海绵城市建设三年发展工作方案（2018-2020年）》大政办发[2018]126号

（4）《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》）（国办发(2015〕75号）

（5）《海绵城市专项规划编制暂行规定的通知》建规〔2016〕50号2016.3.11

项目原则

为实现海绵城市建设目标，必须贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，在指导城市新型城镇化建设的过程中，转变原有发展理念，推广与应用海绵城市建设模式，实现经济与资源环境的协调发展，转变传统的排水防涝思路和污染治理思路，让城市“弹性适应”环境变化与自然灾害。海绵城市专项规划编制的主要原则为“规划引领、生态优先、因地制宜、统筹建设”。

（1）规划引领

与城市规划相结合，与城市总体规划、控制性详细规划及各相关专项（专业）规划相协调，坚持“保护优先、生态为本、自然循环、因地制宜、统筹推进”的原则，最大限度地减小城市开发建设对自然和生态环境的影响，在城市规划的框架下指导海绵城市建设理念的落实和海绵城市建设的推进。

（2）生态优先

包含三个层次的要求，一是原生态保护，对城市山、水、林、田、湖等生态要素进行原位保护；二是生态修复，对已受破坏的河湖岸线等要素进行恢复；三是拟自然开发，优先利用城市自然排水系统，充分发挥绿地、道路、水系对雨水的吸纳、渗滞、蓄排和净化作用，使城市开发建设后的水文特征接近开发前，实现雨水的自然积存与渗透，维护城市良好的生态功能。

（3）因地制宜

以城市水文气象、经济社会发展水平为基础，结合城市本底条件，合理制定发展目标，并科学布局符合城市实际情况的项目及设施；根据城市降雨、土壤、地形地貌等因素和经济社会发展条件，综合考虑水资源、水环境、水生态、水安全等方面的现状问题和建设需求，因地制宜地采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施。

（4）统筹建设

将长期规划与分步实施相结合，问题导向与目标导向相结合，根据海绵城市建设要求，对建设项目进行长期系统性安排，结合城市现有条件和基础，根据项目特点和类型，合理安排建设项目时序。

基于海绵城市理念，全面协调城市规划设计、基础设施建设运营与海绵城市建设，实现统一规划、统一建设、统一管理与统一协调。

建设范围

项目建设范围为：大连市高新技术产业园区，重点区域为凌水河排水分区。

建设期限

建设期限为2018～2020年，共计3年。

# 规划目标

规划目标与定位

### 规划目标

通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。

到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。

### 规划定位

推进海绵城市建设是在城市规划建设中落实生态文明理念的重要内容，涉及到工程与非工程措施，关系建筑与小区、道路与广场、公园与绿地、河湖水系等方面的建设项目，需从规划、建设、运行、维护、管理开展全周期管控。

海绵城市建设是通过城市规划建设管控，系统管理城市雨水，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式的途径，涉及到城市水生态、水环境、水安全、水资源等方面的内容，而非单一型的市政设施建设，其理念和要求需要专项规划统筹，从而在城市建筑与小区、道路与广场、公园与绿地等各要素中落实，并有机衔接、相互配合、系统实现。

本方案是以解决区域内涝、水体黑臭等问题为导向，以雨水综合管理为核心，绿色设施与灰色设施相结合，统筹“源头、过程、末端”的综合性、协调性规划。

### 规划指标体系

关键指标

- 年径流总量控制率

按大连市海绵城市专项规划对分区的要求，结合本区年径流总量控制率现状和综合径流系数现状与目标可达性，取年径流总量控制率为70%，对应设计降雨量为22.4mm。

- 年SS总量控制率

按大连市海绵城市专项规划对分区的要求，确定区域海绵城市雨水系统的年SS总量削减率应大于50%。

- 雨水资源收集利用率

按大连市海绵城市专项规划对分区的要求，结合区域水资源现状，考虑用水需求和经济合理性，综合确定雨水资源收集利用率应大于4%。

- 分区控制指引

依据大连市中心城市地形地貌特征以及河流水系分布特点开展水文及降雨径流分析，在此基础上划定15个管控分区。

以各分区单元地质特征、地形地貌、用地现状及规划用地为基础，以建设工程项目为依托，以流域综合治理与统筹为指导，将年径流总量控制率、雨水资源收集利用率及雨水径流污染削减率三类目标拆解到各个分区单元，以实现雨水综合管理及低影响开发系统构建。其中本项目所在区为第12号分区--凌水排水分区，分区面积63.38平方公里。

分类指标

表2-1 大连市中心城区海绵城市分类指标一览表

| 类别 | 指标 | 单位 | 现状 | 近期目标 | 远期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水生态 | 年径流总量控制率 | % |  | 70 | 70 |
|  | 生态岸线恢复 | % |  | 35 | 45 |
|  | 地下水位 |  |  | 提高 | 明显提高 |
|  | 城市热岛效应 | — | — | 缓解 | 明显缓解 |
| 水安全 | 排水防涝标准 | A |  | 50 | 50 |
| 水环境 | 城市河湖水系水质标准 | — | — | 不低于地表水IV 类标准 | 不低于地表水IV 类标准 |
|  | 城市面源污染控制（以 SS 计） | % |  | 50 | 65 |
| 水资源 | 雨水资源收集利用率 | % |  | 4 | 6 |
|  | 污水再生利用率 | % |  | 45 | 48 |
|  | 管网漏损控制 | % |  | <12 | <10 |
| 制度建设 | 规划建设管控 | — | — | 完成各项制度建设 | 进一步完善制度建设 |
|  | 蓝线、绿线划定与护保 | — | — | 完成各项制度建设 | 进一步完善制度建设 |
|  | 技术规范与标准建设 | — | — | 完成各项制度建设 | 进一步完善制度建设 |
|  | 投融资机制建设 | — | — | 完成各项度建设制度建设 | 进一步完善制度建设 |
|  | 绩效考核与奖励机制 | — | — | 完成各项度建设制 | 进一步完善制度建设 |
|  | 产业化 | — | — | 完成各项制度建设 | 进一步完善制度建设 |
| 显示度 | 连片示范效应 | — | — | 20%以上到达要求 | 80%以上到达要求 |

具体指标

在保证《工作方案》中将高新区海绵城市建设指标总体不变的前提下，根据区域具体条件和项目落地情况，将规划年限内区域海绵城市建设指标调整如下表。

表2-2 凌水排水分区域海绵城市建设指标

| 项目类别 | 占地面积（ha）/总长度（km）/蓄水容积（m3） | 海绵设施建设主要内容及工程量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下凹式绿地（ha） | 生物滞留设施（ha） | 透水步道铺装（ha） | 其他雨水调蓄设施（m³） |
| 海绵型建筑与小区 | 32.5ha | 22.8 | 1.2 | 8.5 | 1000 |
| 海绵型道路 | 8.7ha | 5.2 | 1.5 | 2 |  |
| 公园绿地 | 5ha | 3 | 0.8 | 1.2 | 1000 |
| 防洪与河道 治理 | 0.8km | 新建污水截流管线，修复河底、岸墙及附属设施 |
| 内涝防治 | 1200m3 | 调蓄设施 |
| 雨水管网建设 | 20km | DN300-DN1200 |

其他指标

- 区域综合径流系数

为体现海绵城市低影响开发理念和落实年径流总量控制率的目标，本区综合雨量径流系数应不大于0.65，既有建成区中综合径流系数超过上述控制要求的地区，应采用渗透、调蓄等措施，使其综合径流系数降低到不高于0.65。

- 管网漏损控制

加强城市供水管网的提升改造，到2020年，供水管网漏损率不高于12%。

# 建设方案与工作计划

规划期建设重点是海绵型建筑与小区、海绵型道路、海绵公园绿地、防洪与河道治理、内涝防治和雨水管网建设等内容。

建设方案

### 海绵型建筑与小区

建设区内多为已建成建筑小区，建议通过在小区内修建下凹式绿地、生物滞留带、透水步道铺装和雨水调蓄等方式，完成海绵城市改造。改造面积共计32.5ha，其中：下凹式绿地建设面积22.8ha；生物滞留设施面积1.2ha；透水步道铺装面积8.5ha；雨水调蓄设施总体积1000m3。

### 海绵型道路

建设区内海绵型道路指标为8.7ha，其中：下凹式绿地建设面积5.2ha；生物滞留设施面积1.5ha；透水步道铺装面积2ha。因建设区内路已网较为成熟，完全通过新建海绵型道路来实现海绵城市建设指标不科学、不经济，建议将海绵型道路改造进程与区内道路翻新相结合来推进,主要通过对道路绿带、步道铺装等实施优化改造，以达到海绵城市控制指标。

### 海绵型公园与绿地

建设区内公园主要包括凌水湾海纳百川雕塑景观公园、磨盘山公园以及分散的广场休闲公园，根据各公园内的地形及植被特点，确定建设区海绵型公园与绿地主要建设措施为：生物滞留带、透水步道、雨水花园、景观下凹绿地，雨水调蓄设施。

其中：下凹式绿地建设面积3ha；生物滞留设施面积0.8ha；透水步道铺装面积1.2ha；雨水调蓄设施总体积1000m3。

### 防洪与河道治理

本区域主要河道为凌水河，故区域防洪与河道治理主要以凌水河为中心，针对目前凌水河面临的下游段水体黑臭，河道蓝线范围内私搭乱建构筑物较多等问题，采取生态驳岸改造、截污和污水处理、沿海护岸建设、沙滩岸线修复、沿岸绿带及生态公园建设等措施增强河道泄流及自净能力，构建沿岸海绵城市水生态系统。

### 内涝防治

本区域主要河道为凌水河，是城市排水的重要出路，确保在今后的城市建设中，严格按照《城市蓝线管理办法》，蓝线范围内的河道不得擅自改变用途，保持汛期排水最终出路的畅通。

对雨水排放系统进行重新校核，对不达标的雨水系统（管道和泵站），进行升级改造，保障城市各区域的排水能力。同时，因地制宜地建设基于LID的径流控制与利用设施，合理组织地表径流，充分利用雨水资源，建设蓄水设施，增加调蓄能力，排蓄结合，最大程度减少洪涝灾害。结合区域市政基础设施的建设，拟建设蓄水池总容积将达到1200m3。

### 雨污水管网建设

完善海绵城市配套雨污水管网，是实现上述海绵城市设计方案中的排涝、排污任务的重要前提。由于建设区内存在多处雨污合流制管渠及设计重现期未达规范标准的管道，近期高新区正逐步推进管线升级和雨污分流改造工作，本项目海绵城市系统配套管网的建设可结合区内雨污分流改造工作同期开展，主要对凌水河区域及其周边区域市政道路下敷设的雨污水管线进行改造，管径范围DN300~DN1000，总长度约20km。

工作计划

根据上述工作内容，拟定主要工作计划如下表。

表3-1 工作计划表

| 序号 | 建设任务 | 启动时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵型建筑与小区 | 2018年6月 | 2020年12月 |
| 2 | 海绵型道路 | 2018年3月 | 2020年12月 |
| 3 | 海绵型公园与绿地 | 2018年3月 | 2020年12月 |
| 4 | 防洪与河道治理 | 2018年3月 | 2020年12月 |
| 5 | 内涝防治 | 2018年3月 | 2020年12月 |
| 6 | 雨污水管网建设 | 2018年3月 | 2020年12月 |

# 建设项目库与投资估算

根据上述海绵城市方案，梳理海绵型建筑与小区、海绵型道路、海绵公园绿地、防洪与河道治理、内涝防治以及雨水管网建设等海绵城市建设任务，将分解后的建设任务落实到具体项目，并进行投资估算。

海绵型建筑与小区项目

通过对建设区内现状小区的考察研究，凌水河区域基本上为现状小区，建设时间从90年代到现在，每个小区都有其自身的特点。据现状调查，建设年限较早的小区绿化率较低，管网设施不健全。结合高新区的指标数，将启动凌水河及周边小区改造及新建海绵型小区建设工程，总投资1682万元，主要项目信息如下表。

表4-1 海绵建筑与小区建设项目信息表

| 项目名称 | 合计面积（ha） | 海绵设施建设主要内容及工程量 | 项目 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下凹式绿地（ha） | 生物滞留设施（ha） | 透水步道铺装（ha） | 其他雨水调蓄设施（m³） |  |
| 凌水河及周边小区改造及新建海绵型小区建设工程 | 32.5 | 22.8 | 1.2 | 8.5 | 1000 | 1682 |
| 合计 | 32.5 | 22.8 | 1.2 | 8.5 | 1000 | 1682 |

海绵型道路类项目

按海绵型道路建设方案，结合高新区未来3年道路维修计划，拟定凌水河区域海绵型道路改造工程项目的范围，以完成海绵型道路建设目标，总投资700万元，主要项目信息如下表。

表4-2 海绵道路类项目信息表

| 项目名称 | 合计 面积（ha） | 海绵设施建设主要内容及工程量 | 项目 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下凹式绿地（ha） | 生物滞留设施（ha） | 透水步道铺装（ha） |  |
| 凌水河区域海绵型道路改造工程 | 8.7 | 5.20 | 1.50 | 2.00 | 700 |
| 合计 | 8.7 | 5.20 | 1.50 | 2.00 | 700 |

海绵型公园绿地类项目

按海绵型公园绿地类建设方案，结合建设区内现状公园绿地的范围，拟定凌水湾海纳百川雕塑景观公园、磨盘山山体公园等海绵公园的建设。其中凌水湾海纳百川雕塑景观公园工程已准备实施，包含主入口广场及中央雕塑广场，景观休闲绿带及雕塑长廊，滨海广场和滨水景观平台四个主要地点的景观打造和海绵设施的建设，涉及到海绵城市这部分内容投资约为432万元。主要项目信息如下表。

表4-3 海绵型公园项目信息表

| 项目名称 | 合计 面积（ha） | 海绵设施建设主要内容及工程量 | 项目 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下凹式绿地（ha） | 生物滞留设施（ha） | 透水步道铺装（ha） | 其他雨水调蓄设施（m³） |  |
| 凌水河区域海绵公园建设工程 | 5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 1000 | 432 |
| 合计 | 5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 1000 | 432 |

防洪与河道治理类项目

按防洪与河道治理方案，对建设区主河道凌水河进行综合治理，拟定凌水河流域生态治理工程项目，以完成建设区海绵城市建设目标，总投资14088万元，主要项目信息如下表（此项目大部分内容已开展，资金计划已落实）。

表4-4 防洪与河道治理类项目信息表

| 项目名称 | 合计长度（km） | 海绵设施建设主要内容 | 项目投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 凌水河流域生态治理工程 | 1.6 | 新建污水截流管线，修复河底、岸墙及附属设施 | 14088 |

凌水河流域生态治理工程项目概述：凌水河流域生态治理围绕“河道整治、污染治理、水源补给、生态重建、景观构造”等方面展开。

河道整治是凌水河综合治理的基础工程，通过河道疏浚、岸线整治、拦河蓄水等工程措施，提高河道防洪、排涝、景观蓄水功能。

解决黑臭水体为优先。黑臭水体位于海事大学南门段，长度约210m，考虑到其邻近段亦为裸露河床，总长度约为 1.6km，列入一期工程实施范围。余下约 4.1km 河道，因涉及岸上岸下建构筑物的拆迁和搬迁，列为二期实施计划。

污染治理是河道治理的关键，通过污染治理严格控制污染物排河污染量。工程主要内容包括全面控制沿岸点源旱季污水排放，通过排水管网建设，将污水纳入市政污水管道系统，最终输送至污水处理厂处理后达标处理排放。

水源补给是凌水河水质、水量保障的必要措施。水源补给工程由凌水河污水厂中水回用和上游来水构成。通过科学调度，调节水位，保持流动，提高水体自净能力，达到吐故纳新的目的。

生态重建是凌水河综合治理的最终目的，同时是提高河道自净能力的重要环节。通过生态护岸、曝气增氧、生态系统构建等组合措施，重建凌水河良性生态系统。

本项目在2018年初就已前开工，目前已完成主体工程的大部分内容，后续工作也在稳步推进。

内涝防治项目

通过模拟分析和实地考察，拟定大连凌水河区域雨水调蓄池工程，在建设区主要内涝点周边设置蓄水池，解决城市内涝问题的同时完成海绵城市“蓄水”指标，总投资144万元，主要项目信息如下表。

表4-5 内涝防治项目信息表

| 项目名称 | 调蓄容积（m3） | 主要设施所在位置描述 | 项目投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大连凌水河区域雨水调蓄池工程 | 1200 | 高新区位于大型绿地、地势低洼点等区域 | 144 |

雨水管网建设项目

建设区内存在多处雨污合流制管渠及设计重现期未达规范标准的管道，近期高新区正逐步推进管线升级和雨污分流改造工作，本项目海绵城市系统配套管网的建设可结合区内雨污分流改造工作同期开展，拟定凌水河区域雨污分流改造项目，管线总长度约20km，可以达到分区海绵城市管网建设目标，总投资6659万元，主要项目信息如下表。

表4-6 雨水管网建设项目信息表

| 序号 | 项目名称 | 新建雨水管线长度（m） | 管径 | 项目投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019~2020凌水河区域雨污分流改造工程 | 6700 | DN300~DN1000 | 2959 |
| 2 | 凌水河盖板渠段雨污分流治理工程 | 2000 | DN300~DN1000 | 1200 |
| 3 | 凌水河区域及周边雨污分流治理工程 | 11300 | DN300~DN1000 | 2500 |
|  | 合计 | 20000 |  | 6659 |

指标分解和建设目标完成度

为了更好地推进海绵城市的建设，发挥属地化管理的效率，需要将任务分解到各个责任部门。根据每个项目所在的区域，将三年海绵城市建设项目分解如下表。

| 序 号 | 项目名称 | 责任单位 | 主要指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下凹式绿地（ha） | 生物滞留设施（ha） | 透水步道铺装（ha） | 其他 措施 |
| 1 | 凌水河及周边小区改造及新建海绵型小区建设工程 | 凌水街道 | 13 | 0.7 | 5.25 | 蓄水池600m3 |
|  |  | 七贤岭街道 | 9.8 | 0.5 | 3.25 | 蓄水池400m3 |
| 2 | 凌水河区域海绵型道路改造工程 | 城市管理局 | 4.4 | 1.0 | 1.6 |  |
|  |  | 凌水街道 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |  |
| 3 | 凌水河区域海绵公园建设工程 | 城市管理局 | 2 | 0.5 | 0.2 | 蓄水池600m3 |
|  |  | 七贤岭街道 | 1 | 0.3 | 1.0 | 蓄水池400m3 |
| 4 | 凌水河流域生态治理工程 | 凌水街道 七贤岭街道 |  |  |  | 河道治理1.6km |
| 5 | 内涝防治项目 | 城市管理局 |  |  |  | 蓄水池1200m3 |
| 6 | 雨水管网建设项目 | 城市管理局 |  |  |  | 雨污分流管网18km |
|  |  | 凌水街道 |  |  |  | 雨污分流管网2km |

表4-7 建设区海绵城市建设指标完成度表（完成量/指标量）

| 项目类别 | 占地面积（ha）/总长度（km）/蓄水容积（m3） | 海绵设施建设主要内容及工程量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下凹式绿地（ha） | 生物滞留设施（ha） | 透水步道铺装（ha） | 其他雨水调蓄设施（m³） |
| 海绵型建筑与小区 | 32.5ha/32.5ha | 22.8/22.8 | 1.2/1.2 | 8.5/8.5 | 1000/1000 |
| 海绵型道路 | 8.7ha/8.7ha | 5.2/5.2 | 1.5/1.5 | 2/2 |  |
| 公园绿地 | 5ha/5ha | 3/3 | 0.8/0.8 | 1.2/1.2 | 1000/1000 |
| 防洪与河道 治理 | 1.6km/0.8km | 新建污水截流管线，修复河底、岸墙及附属设施 |
| 内涝防治 | 1200m3/1200m3 | 调蓄设施 |
| 雨水管网建设 | 20km /20km | DN300-DN1200 |

项目投资汇总

建设区海绵城市建设项目信息汇总如下：

表4-8 拟建设项目信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目分类 | 项目投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凌水河及周边小区改造及新建海绵型小区建设工程 | 海绵型建筑和小区 | 1682 |
| 2 | 凌水河区域海绵型道路改造工程 | 海绵型道路 | 700 |
| 3 | 凌水河区域海绵公园建设工程 | 海绵型公园绿地 | 432 |
| 4 | 凌水河流域生态治理工程 | 防洪与河道治理 | 14088 （资金已落实） |
| 5 | 大连凌水河区域雨水调蓄池工程 | 内涝防治 | 144 |
| 6 | 2019~2020凌水河区域雨污分流改造工程 | 雨水管网建设 | 2959 |
| 7 | 凌水河盖板渠段雨污分流治理工程 | 雨水管网建设 | 1200 |
| 8 | 凌水河区域及周边雨污分流治理工程 | 雨水管网建设 | 2500 |
| 9 | 合计 |  | 9617 |

# 组织领导与责任分工

组织领导

为加快推进高新区海绵城市规划建设，加强海绵城市建设管理，根据《大连市人民政府办公厅关于印发大连市海绵城市建设三年发展工作方案（2018-2020年）的通知》要求，高新区管委会成立高新区海绵城市建设领导小组，负责组织领导和统筹协调我区海绵化建设工作。领导小组组长由区政府分管领导担任，副组长由区城市管理局、区国土资源和房屋管理分局、区规划建设局、区财政局、区社会事业管理局、凌水街道、七贤岭街道筹备组的主要领导担任，成员为各相关部门分管领导。区海绵城市建设领导小组办公室（以下简称区海绵办）设在区城市管理局。各责任单位要设立专职联络员。

区海绵办要不定期组织召开联络员会议，汇总工作进展情况，了解存在的问题，提出下一步工作安排，并及时向领导小组汇报。领导小组将定期组织召开会议，听取海绵城市建设推进情况汇报，研究制定下一阶段工作目标和要求。

职责分工

1、区发展改革局负责做好审批权限内建设项目的前期立项、推进等工作。

2、区城市管理局负责编制大连高新区海绵城市三年（2018-2020）建设方案，建立项目库，督导海绵设施建设，鼓励社会资本参与海绵城市投资建设和运营管理，并负责职责范围内海绵城市建设、管理和运营维护等相关工作。

3、区规划建设局负责将海绵城市建设的相关指标和技术要求落实到建设项目招标、初步设计审查及监督竣工验收等环节中，监督土地使用权人在开发和利用土地的过程中落实海绵城市相应指标要求，并将海绵城市建设专项规划中原则、指标、技术要求纳入城市总体规划和控制性详细规划中。

4、区国土资源和房屋管理分局负责海绵城市建设项目土地供给等相关工作，并将海绵城市建设相关要求纳入《划拨决定书》或《土地出让合同》。

5、区社会事业管理局负责管理范围内的海绵城市水利工程的建设、运行及维护工作。

6、区财政局根据区管委会财力计划安排预算资金，保障海绵城市项目资金投入。

7、凌水街道、七贤岭街道筹备组等各相关单位依据本方案，在各自的职责范围内负责海绵城市建设、管理和运营维护等相关工作。