大高管办发〔2019〕21号

关于印发《高新区义务教育优质均衡发展区

创建工作实施方案》的通知

各街道办事处，各有关单位：

经区管委会同意，现将《高新区义务教育优质均衡发展区创建工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

大连高新区管理委员会办公室

2019年6月10日

（此件公开发布）

高新区义务教育优质均衡发展区

创建工作实施方案

为巩固义务教育基本均衡发展成果，推进高新区义务教育向更高水平发展，全面提高义务教育学校办学水平和教育质量，根据《教育部关于印发<县域义务教育优质均衡发展督导评估办法>的通知》（教督〔2017〕6号）、《国务院教育督导委员会办公室关于申请认定义务教育优质均衡发展县（市、区）有关工作的通知》（国教督办〔2017〕42号）、《大连市人民政府教育督导室 大连市教育局关于印发<大连市县域义务教育优质均衡发展督导评估实施方案>的通知》（大政教督〔2018〕8号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以“办好每一所学校、教好每一个学生”为宗旨，以“促进公平、提高质量”为根本任务，以优化教育资源配置为重点，坚持统筹规划、城乡一体、分类指导、分步实施的原则，着力推进义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育，为建设国家自主创新示范区提供有力支撑。

二、发展目标

在巩固义务教育均衡发展成果的基础上，全面推进区域义务教育优质均衡发展，使义务教育资源配置更加合理，体制机制更加完善，办学条件、教师队伍、教育质量、管理水平更加均衡，力争在2025年实现全区义务教育阶段学校在教育资源配置、政府保障程度、教育质量和人民满意度等方面达到国家优质均衡验收标准，高标准、高质量通过国家验收。

三、主要任务

（一）合理配置教育资源，推进办学条件优质均衡

1．优化布局教育资源，加快标准化学校建设步伐，整体提升学校现代化建设水平，着力消除大班额、大校额。2022年前新建8所学校，改造1所学校，计划投资12.92亿元，新增小学学位5575个, 新增中学学位2700个。各学校专用教室数量、生均建筑面积、教辅面积、体育场馆面积达到优质标准。2020年全部消除大班额，2025年消除大校额学校，基本实现标准班额。

2018年建成普罗旺斯九年一贯制学校，投资6000万元，占地12500平方米，建筑11050平方米，设计规模27个班。

2019年建成17中学新校舍，投资2.36亿元，占地33680平方米，建筑52253平方米，设计规模45个班。

2019年建成龙王塘中心小学新校舍，投资8400万元，占地20750平方米，建筑17902平方米，设计规模30个班。

2019年建成63中学新校舍，投资9000万元，占地23009平方米，建筑18554平方米，设计规模24个班。

2020年建成大华小区配套九年一贯制学校，投资2.7亿元，占地19800平方米，建筑22000平方米，设计规模45个班。

2021年建成中铁诺德小区配套九年一贯制学校，投资2亿元，占地15000平方米，建筑12000平方米，设计规模45个班。

2021年建成凌水小学新校舍，投资1.36亿元，占地23161平方米，建筑27828平方米，设计规模36个班。

2021年建成理工附校综合楼，投资6600万元，建筑面积9000平方米。

2022年建成未名山小区配套学校，投资1.5亿元，占地14000平方米，建筑11000平方米，设计规模24个班。

2．推进教育装备现代化，提高教育信息化水平。紧紧围绕“互联网+教育”，进一步改善中小学信息化教学设备，提高学校信息化教育教学条件。积极构建中小学校园数字化环境，完善以校园网、计算机教室、多媒体教室、远程录播教室“一网三室”为特质的教育信息化基础环境框架建设，实现全区学校“校校通”、“班班通”、“人人通”。 建立优质教育资源库，加强名校、名师、特色优势学科等教学资源开发，真正让广大师生在网上享受到优质教育资源。大力开展“一师一优课、一课一名师”等活动，推进数字化校园管理和校际间的网络教研，促进信息技术与教育教学的深度融合，以信息技术在教育教学领域中的应用为核心，努力在教育教学和教育行政管理中实现全方位的信息化，以教育信息化带动教育现代化。

（二）加强教师队伍建设，推进师资配置优质均衡

1．加强编制管理和岗位管理。要统一区内义务教育学校编制标准，根据教育事业发展规划、生源变化和学校布局调整等情况，对学校教职工编制实行动态管理。健全教师补充机制，严格教师准入制度，统筹分配学校教职工编制和岗位数量，确保学校师生比达到义务教育优质均衡基本要求。

2．建立健全教师交流制度。不断完善教师交流管理办法，优化教师队伍结构。通过在片区或教育集团内试点，探索多样化教师交流模式。确保每年教师交流比例不低于符合交流条件教师总数的10%，其中骨干教师不低于交流教师总数的20%。

3．加大教师培养力度。进一步完善教师公开招考制度，吸引国家、省重点院校优秀毕业生为高新区教育服务。实施教师全员培训和继续教育工程，提升教师的学历层次和整体素质。实施校本培训、校本教研和教师三年专业成长计划，提高教师的教育教学能力。实施教学能手、学科带头人、名师名校长培养工程，不断壮大骨干教师队伍。建立健全师德师风建设长效机制，加强师德教育与引导，做到师德教育规范化、制度化和经常化，坚持师德考核和业务考核并重，把师德考核结果作为教师绩效考核、职务聘任、评优奖励的重要依据，实行师德“一票否决”。加大教师培训经费投入力度，确保各学校教师培训经费高于年度公用经费预算的5%。

（三）深化教育教学改革，推进教育质量优质均衡

1．深入实施素质教育，提升学生综合素质。落实立德树人根本任务，教育引导中小学生积极培育和践行社会主义核心价值观。建立爱祖国、爱学习、爱劳动教育的长效机制，以“良好习惯养成”为抓手，推动开展法制、安全和环保教育。广泛开展中小学生志愿服务教育活动，培养学生社会责任感。加强中华优秀传统文化教育，推进民族艺术进校园，培养和弘扬爱国主义精神。实施体育、艺术“2+1”工程，让每名学生至少学习掌握两项体育运动技能和一项艺术特长，加快推动开展足球、篮球、排球等体育运动项目，并适时组织开展学生联赛，广泛开展阳光体育运动，增强学生体质，提升学生的人文艺术素养。

2．深入推进课程改革。不断优化课程结构，积极完善课程体系，努力做好规范国家课程、整合地方课程、完善校本课程的实践研究。深化课堂教学改革，充分发挥课堂教学在教书育人中的主渠道作用，加强教学研究，以“一师一优课、一课一名师”为抓手，改革教学方式，激发学生学习兴趣，切实减轻学生过重课业负担。创新课堂教学模式，提高教学效率，着力构建高效优质课堂。充分发挥教研人员在教研教改中的专业引领作用，将教研工作重心下沉到学校，改进教研工作方法，推进校本教研。

3．完善义务教育质量评价体系。建立义务教育质量保障、监测和评价体系，完善初中学业水平考试和综合素质评价制度，科学评估学校教育教学水平，学生学业合格率要达95%以上，综合素质评价优良率要达90%以上，校际间学生学业水平差异要逐步缩小。

（四）加大依法治校力度，推进管理水平优质均衡

1．规范学校办学行为，营造风清气正的办学环境。进一步增强依法办学、依法治校意识，加强法治教育，深入开展“学宪法、讲宪法”和“法治进校园”普法教育活动，继续开展骨干教师全员法治培训。坚持依法治教、依法治校，抓好学校章程建设，实施精细化管理，健全和完善学校规章制度，使学校管理进一步制度化、规范化、精细化。认真落实中小学生减负30条，严格按照课程方案、课程标准开展教学，落实中小学学业质量标准，严控书面作业总量和考试次数。规范教师教学行为，重点整治教师有偿补课行为。

2．加强平安校园建设，全力保障校园和学生安全。加强安全管理和安全教育，明确政府、教育主管部门及学校主要领导为安全工作第一责任人，完善“一岗双责”机制，认真贯彻落实教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、《学校卫生工作条例》、《中小学幼儿园安全防范工作规范》等，健全安全制度，完善安全工作机制，强化校园及周边环境治理，加强安全工作督促检查和隐患排查整改，预防校园安全事故发生，确保师生生命财产安全。

3．深化学校内涵发展，推进学校特色化建设。要坚持走特色办学之路，科学定位学校特色，创新发展学校特色项目，为每一个学生的发展创造个性发展的空间。要以内涵发展为导向，以校园文化建设为抓手，加强学校精神文化、制度文化、课程文化、环境文化等方面建设，优化学校管理，丰富学校办学内涵，打造学校教育品牌。

四、保障措施

（一）落实政府责任。成立义务教育优质均衡发展工作领导小组，领导小组组长由管委会主任担任，副组长由管委会分管主任担任，领导小组办公室设在教育文体局。要加强政府统筹协调，完善义务教育优质均衡发展机制。把推进义务教育优质均衡发展作为各部门绩效考核的重要内容，完善考核机制，健全部门协调机制，及时研究解决义务教育改革发展面临的重大问题和人民群众普遍关心的热点问题，确保各项措施落实到位、工作目标按期实现。

（二）明确部门职责。教育部门要加强同有关部门的协调沟通，积极推动各项措施落实到位。发展改革部门在编制相关规划时，要统筹考虑义务教育学校布局，在安排重大项目和资金投入时优先支持义务教育学校建设。财政部门要积极建立和完善义务教育经费保障机制，依法落实义务教育财政投入。确保教师培训、特色发展、校舍建设维修、教学设备、校园安全等经费投入纳入财政预算，使教育经费的“三个增长”达到要求。公安部门要加强居住证管理，建立随迁子女登记制度，及时向教育行政部门通报有关信息。民政部门要将符合条件的特殊困难流动留守儿童和家庭经济困难儿童纳入社会救助政策保障范围，落实兜底保障职责。机构编制部门和人力资源社会保障部门要为推动实现统筹分配学校教职工编制和岗位提供政策支持。国土部门要依法切实保障学校建设用地。城乡规划主管部门制定控制性详细规划涉及中小学校舍用地的，应当征求教育行政部门意见。未按照规划配套建设学校的，不得发放建设工程规划核实合格书，不得办理竣工验收备案。

（三）加强督导检查。教育督导部门要开展推进义务教育优质均衡发展主要措施落实和工作目标完成情况的专项督导检查，完善督导检查结果公告制度和限期整改制度，强化督导结果运用。对因工作落实不到位，造成不良社会影响的部门和有关责任人，要严肃问责。

（四）营造良好氛围。要加大对义务教育发展工作的综合宣传和政策解读力度，进一步凝聚人心，统一认识，在全社会营造关心支持义务教育工作的良好氛围。加大区内名优学校、干部、教师宣传，积极打造教育品牌，不断扩大高新教育的知名度、影响力，树立高新教育良好形象。

附件：高新区义务教育优质均衡发展重点任务推进规划

附 件

高新区义务教育优质均衡发展重点任务推进规划

大连高新区管理委员会办公室             2019年6月10日印发