文件

大连高新技术产业园区

市 场 监 督 管 理 局

大高市监发〔2019〕51号

印发《高新区市场监督管理局2019年市场主体定向抽查实施方案》的通知

局属各单位：

现将《高新区市场监督管理局2019年市场主体定向抽查实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

大连高新区市场监督管理局

2019年9月26日

高新区市场监督管理局2019年市场主体

定向抽查方案

为深入贯彻落实国务院、省、市关于创新监管方式、落实“双随机、一公开”抽查检查机制的有关要求，完成省、市市场监管局确定的抽查各类市场主体不低于5%的工作目标，制定本方案。

一、抽取对象

此次抽查，以2018年12月31日前登记的、目前状态为存续的98户旅店服务业个体工商户为抽查对象总名录，按照省、市市场监管局不低于5%的抽查比例要求，我局从中共抽取5户旅店服务业个体工商户。

二、工作任务

按照市市场监管局《关于对旅店业个体工商户开展“双随机、一公开”检查的通知》要求，对随机抽取市场主体2018年度报告公示情况进行全面检查。

三、工作重点

对随机抽取的旅店服务业个体工商户，重点核查其年度报告中关于登记事项、财务信息和行政许可信息等公示信息的真实准确性。对个体工商户年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假,或通过登记的经营场所或者经营者住所无法取得联系的，标记为经营异常状态；对抽查检查中发现的违法行为，依法依规进行处理。不属于本单位职责的，应及时抄告有关部门。

四、工作要求

（一）全面实行“双随机、一公开”。被检查市场主体和执法检查人员全面“随机”产生，执法人员名单由法制科提供。执法检查人员依托辽宁省企业信用公共监管平台建立检查人员名录库，并对应省局业务系统抽取市场主体名单进行随机匹配。随机抽取的市场主体名单及随机抽查事项清单通过大连高新区管委会门户网站（www.dlhitech.gov.cn）向社会公众公示。各检查组检查人员应及时接收任务，并按时完成检查录入工作。

（二）检查结果逐项分类表述、总体综合确认。检查结果按系统设置未发现问题、未按规定公示应当公示的信息、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假、通过登记的住所（经营场所）无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理8类表述。

检查组要对检查记录表中每个检查事项逐一确认检查结果，并由相关人员签字确认。对单个市场主体检查结束后，检查组组长应商检查人员，根据检查记录表确认的检查结果，综合确认对该市场主体的总体检查结果，记于市场主体名下，通过公示系统向社会公示；对其中检查结果为单一情形的，按规定情形公示；对检查结果出现多种情形的，可统一确定为“发现问题待后处理”。对于“发现问题待后处理”情形，在检查结果公示后，按案件线索处理程序，经进一步调查确有问题且进行了处理（执法结果信息按有关规定的程序另行公示），检查公示结果不变。

“发现问题”是指发现被检查人涉嫌违反检查事项管理法律法规行为的，如果在检查中发现涉嫌违反其他部门执行的法律法规行为的，应当按有关规定抄告相关部门。

（三）检查结果及时公示。按照“谁检查、谁录入”的原则，检查人员在检查结束之日起5个工作日内将检查结果录入抽查业务系统，履行审批程序后，将抽查检查结果归集到市场主体名下，并在检查结束之日起20个工作日内通过国家企业信用信息公示系统（辽宁）向社会公示。已实施检查但未进行公示的，视为未完成抽查检查任务。

抽查检查结果的公示只针对检查行为本身，后续对检查对象作出的列入经营异常名录、行政处罚等监管执法结果信息应按照规定的程序另行公示。

（四）检查文书妥善归档保存。实施检查的检查组组长所在部门，应当在检查结束之后，将检查工作表、证据材料等及时归档，并妥善保管。

五、时间安排

（一）部署阶段（即日起至9月30日）。启动随机抽查事项清单编制工作，建立检查对象名录库和检查人员名录库。

（二）检查实施阶段（10月8日至11月10日）。集中开展抽查检查工作，11月10日前，各部门要完成各项检查及检查信息录入工作。

（三）总结验收阶段（11月11日至11月20日）。各部门要认真做好工作总结，注重积累好的经验做法，并于11月20日前将抽查工作总结报局监管科。

六、其它要求

（一）高度重视，强化领导。“双随机、一公开”工作是本年度市政府工作报告中提到的重点工作之一，也是构筑以信用监管为核心新型监管方式的具体措施。各单位负责人要做好协调调度，积极履职，认真完成此项工作任务。

（二）责任到人，保证质量。参加检查人员要按照我局《方案》要求认真实施检查工作，责任落实到人，确保检查工作保质保量按时完成。

（三）加强学习指导。局监管科要加强对基层所抽查检查工作的指导。检查人员要在检查工作中加强学习，不断拓宽知识面、提高业务检查能力。

抽查检查中遇到其他有关问题，请及时与局监管科联系。联系人：王崇人，联系电话：84506878。

附件：“双随机、一公开”“一次抽查、全面体检”工作记录表

大连高新区市场监督管理局办公室               2019年9月27日印发

（共印5份）