第九届中国创新创业大赛（大连赛区）暨

第六届大连市科技创业大赛组织实施方案

一、大赛主题

科技创新 成就大业

二、组织机构

主办单位：大连市科学技术局

协办单位：中山区人民政府

西岗区人民政府

沙河口区人民政府

甘井子区人民政府

金普新区管委会

高新园区管委会

合作银行：工商银行大连市分行

三、参赛条件

大赛按新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料、节能环保、新能源及新能源汽车等战略性新兴产业进行分组。

（一）企业具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务，拥有知识产权且无产权纠纷。

（二）企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业。

（三）企业2019年营业收入不超过2亿元人民币。

（四）企业注册成立时间在2010年1月1日（含）以后。

（五）全国赛按照初创企业组和成长企业组进行比赛。工商注册时间在2019年1月1日（含）之后的企业参加初创企业组比赛，工商注册时间在2018年12月31日（含）之前的企业参加成长企业组比赛。

（六）入围全国赛成长组企业必须获得2020年科技型中小企业入库登记编号（登记网址：www.innofund.gov.cn）；对初创组企业不作此项要求。

（七）往届市科技创业大赛获奖企业不参加本届大赛。

四、赛事安排

（一）大赛启动

时间：2020年6月24日

（二）注册报名

参赛企业登录中国创新创业大赛官网（网址：www.cxcyds.com）统一注册报名和身份认证，提交完整报名材料，并对所填信息准确性和真实性负责。

注册截止时间：2020年7月24日

报名截止时间：2020年7月31日

（三）资格确认

大连赛区组委会负责对照参赛条件，对已报名注册参赛企业进行形式审查和资格确认。

截止时间：2020年8月7日

（四）比赛赛制

分预赛、决赛两个阶段进行；另增加国赛直通车环节。

1、预 赛：采取专家网上评审及实地考评相结合方式。初创企业组每个行业选出6个项目，成长企业组每个行业选出10个项目进入决赛（如某领域、某组别有效报名数低于决赛晋级数，则将有效报名项目合并相近行业组进行比赛，并对所涉及行业决赛名额分配做相应调整）。

网上评审时间：2020年8月12日

实地考评时间：2020年8月13日-8月18日

2、决  赛：根据疫情防控要求，决赛将采用线下或线上公开路演，“现场答辩、当场亮分”方式进行，最终评选出各行业：初创企业组一等奖1名，二等奖1名，三等奖1名（其余为优秀奖）；成长企业组一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名（其余为优秀奖）。

时  间：2020年8月26日

3、国赛直通车：结合行业优势组织往届市赛获奖企业自愿报名（须符合国家大赛参赛条件），通过独立组织路演选拔方式，分配相应名额参加全国总决赛。

时  间：2020年8月27日

4 、尽职调查

按照大赛要求，组织对晋级全国总决赛的企业进行尽职调查并形成调查报告。

时  间：2020年8月28日

5、全国总决赛

依据国家大赛组委会分配名额，结合比赛成绩择优推荐获奖项目参加全国总决赛。

时间：2020年10月-11月

6、颁奖典礼

时  间：2020年12月

五、比赛规则

依据国家大赛组委会制定的统一评审规则及评选标准，围绕“技术和产品”、“商业模式及实施方案”、“行业及市场”、“财务分析”等方面，采用公开透明、逐级遴选的评选方式产生优胜企业。组委会将对大赛晋级企业进行公示，未通过公示的企业将取消参赛资格。决赛将现场进行录像，并通过网络平台进行直播，评审资料留档备查，接受社会监督。

六、大赛服务

本届大赛将采取线上为主，线下为辅的活动组织形式，创新服务机制，拓宽服务渠道，丰富服务手段，为参赛企业提供更高效、更深入、更广泛的赛事服务保障。

（一）线上启动会

采用“云上启动”方式，组织各区市县、孵化器、众创空间等机构共同参与，运用多媒体形式，进行全网宣传。

（二）报名征集

采取线上、线下相结合方式举办，针对重点区域和重点领域安排专场“大赛说明会”，进行有效发动，确保参赛数量和质量。

（三）培训辅导

1、大连赛区决赛前培训辅导。邀请创业导师专题讲解《商业计划书撰写与路演技巧》、规范路演BP标准、深度梳理商业计划书，提升企业综合路演能力。

2、全国总决赛赛前培训辅导。邀请国赛评委对参赛企业一对一单独培训指导，讲解国赛路演技巧，丰富和提升企业实战能力。

（四）金融服务

为参赛企业提供现场沙盘演练及融资服务，与资本发达地区进行深度链接，推动更多社会资本助力大赛，提供参赛项目融资成功率，促成投资落地。

（五）业务对接

发布企业需求清单，联合华为软开云通过云平台开展“科技云·连四海”线上业务对接会，为大连科技企业对接国内市场。

（六）品牌营销

定向打造大连市科技创业大赛官方短视频品牌栏目《科技三鲜儿（鲜知、鲜资、鲜智）》，传播科技大赛新声。

组织“大连智造”产品发布会，运用“线上发布+直播带货”模式，对大赛获奖企业具有代表性、先进性产品进行线上场景化演示，促进新技术、新产品应用推广和消费。

七、支持政策

1.对大赛获奖企业给予创新创业奖励资金支持。其中，一等奖20万元，二等奖10万元，三等奖6万元（不分组别），颁发奖杯及证书；

2.对参加国家总决赛并取得优秀奖（含优秀奖）以上成绩的企业，按国家奖励政策给予1:1配套支持；

3.国赛获奖企业符合大连市科技人才创业支持计划申报条件的，优先推荐申报；

4.设立大赛优秀组织奖，对积极支持大赛并成绩突出的市级科技企业孵化器（众创空间）给予表彰。