## 附件2 区域（项目）绩效自评表
大连高新技术产业园区（规模化高安全高性能全钒液流电池系统关键技术开发与应用示范攻关项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 规模化高安全高性能全钒液流电池系统关键技术开发与应用示范攻关项目
中央主管部门 |  |  | 发改委
地方主管部门 |  |  | 大连高新技术产业园区 |  | 资金使用单位 | 大连高新技术产业园区
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 585 | 585 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 585 | 585 |  | 100
|  |  | 地方资金 | 不填 | 不填 |  | 不填
|  |  | 其他资金 | 不填 | 不填 |  | 不填
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 公司已建立独立账目，专款专用 |  |  | 暂无
|  |  | 下达及时性 | 公司于2022年8月11日已收到国拨经费585万元，于三日内将资金拨付 |  |  | 暂无
|  |  | 拨付合规性 | 按照联合申报协议以及责任书中资金比例进行拨付 |  |  | 暂无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用完全按照项目责任书进行分配 |  |  | 暂无
|  |  | 执行准确性 | 资金使用完全按照项目责任书进行分配 |  |  | 暂无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 2023年3月已完成中期审计 |  |  | 暂无
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目申报主体单位、联合申报单位资金使用情况均已统计备案，2023年3月已完成中期审计。 |  |  | 暂无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 重点攻克液流电池电堆及关键材料、大规模电池系统集成、规模化生产技术。单电池堆额定功率不小于45kW，恒定电流密度达到180mA/cm²，额定能量转化效率不低于80%，电池模块直流侧能量转换效率不低于80%，达到国际领先水平。应用项目技术成果，围绕红沿河核电站及周边重要负荷外部供电保障需求，结合大连规划建设的20万千瓦风电场，实施包括15MW/60MWh全钒液流电池储能系统在内的“风、储、站、荷”一体化能源系统示范工程。 |  |  |  | 截至2023年1月31日，本项目累计投入3911万元，所需完成技术指标已全部完成，技术水平达到国际领先。目前已申请专利10项，占项目总指标90%。本项目产业化建设已经取得了工程许可证及施工图审查合格证，目前正在办理施工许可证。本项目依托工程已完成备案、可行性研究报告编制、取得建筑工程规划许可证、环评批复等全部前期手续，具备开工条件，计划2023年3月开工建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 核心发明专利申请数 |  | 5 | 8
|  |  | 项目研发人员数量 |  | 40 | 44
|  |  | 项目研发投入比例 |  | 46.15% | 53%
|  |  | 项目研发投入 |  | 3000万元 | 3911万元
|  | 质量指标 | 技术成熟度 |  | 70% | 95%
|  |  | 形象进度 |  | 50% | 50%
|  |  | 技术与国际先进水平对比情况 |  | 国际先进 | 国际先进
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 投资完成规模 |  | 4000万元 | 3911万元 | 计划2023年3月开工建设示范工程
|  |  | 项目收入 |  | 20000万元 | 46000万元
|  |  | 新增产能 |  | 10 MW | 10 MW
|  | 社会效益 指标 | 国内市场占有率 |  | 60% | 60%
|  |  | 国际市场占有率 |  | 40% | 40%
|  |  | 项目应用服务规模 |  | 5MW/20MWh | 20MW/120MWh
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 100% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。